## 2016.01.18 (hidden)
20160118 - 20160123
2016年1月18日（周一）工作安排
工作内容 | 负责人 | 目标时间 | 完成情况
1.完成Socket客户端的新程序 | 王晖 | 周一
2.争取完成现有内容部分的接口的真实程序 |  | 周三
3.确定我走期间的工作 |  | 周四
1.处理socket，修改代码 | 辛龙
2.测试语音控制
3.制定改版开发计划
4.改版
1.根据新设计图，完成新建组界面重构，完成接口对接 | 王智
1.节目档的操作流程、完整界面原型的整理 | 茉莉 | 周三
2.APP端界面的修改和补送。 |  | 本周
3.CM（Content Management）内容管理界面的思路及设计。
4.主播页面的功能思路及设计。
1.新版本下载功能要真正使用 | 技术部 | 本周
2.Git的使用，不会这两天问我
3.设计文档，内容部分的操作流程完全整理出来
4.今天，再对接口进行一次整理，包括具体的数据内容

## 2017.48
工作周报(第48周)
2017年12月4日（第48周） |  |  |  |  | 上周工作情况：
人员 | 时间 | 工作内容 | 配合人 | 完成情况
王晖 | 周一 | 1-例会 2-完成CRM的设计 3-网站环境 | 1-全体 | 1-完成； 2-完成(于周二)
| 周二 | 外出 1-若能回来讨论CRM | 1-全体
| 周三 | 1-讨论CRM 2-讨论全息管理端系统功能+录入助手 | 2-晓虎、池如霞
| 周四 | 外出
| 周五 | 1-接口确定情况 2-相关的代码 | 恒全
| 周六 | 本周不加班
池如霞 | 周一 | 1-全息周六讨论的疑问解决； 2-变现空间APP端原型制作； 3-全息PC端思维导图更新 4-协助CRM系统界面设计 | 全体
| 周二 | 1-全息公共功能效果； 2-变现空间APP端原型制作； 3-协助CRM系统界面设计； | 晓虎
| 周三 | 1-全息PC端界面确认； 2-全息PC内部管理端思维导图绘制； 3-变现空间APP端原型制作； 4-协助CRM系统界面设计； | 晓虎、本月
| 周四 | 1-协助晓虎全息PC端公共功能效果； 2-全息PRD文档修改及编写； | 晓虎
| 周五 | 1-协助晓虎全息PC端公共功能效果； 2-全息PRD文档修改及编写； | 晓虎
| 周六 | 不加班 |  |  | 本周工作总任务： 1-新的CRM系统 a)首访录入——包括微信端和服务端[晓虎、恒全] b)成交录入——包括微信端和服务端[晓虎、恒全] c)后台功能——管理功能，人员功能的检查[晓虎、恒全] 界面池如霞协助 **争取能够在一周内完成 2-严格执行考勤制度 3-全息： a)公共功能效果[晓虎、池如霞] @树结构选择——本周 @公共复杂对象选择——本周 @规格型号的填写 @填写助手(机器人)的样子——本周讨论 @录入中的图片与视频——本周 @富文本编辑器的引用 b)用户登录的接口、维护空间参数接口。要用接口文档[恒全] c)搭建出项目录入的初步界面(晓虎) d)讨论公共管理部分的功能及界面(周三)[晓虎] e)确定数据库结构[王晖] f)给移动端提供界面设计[池如霞] 4-工作犬项目 a)网站环境的搭建——周三前，在测试云环境下搭建 b)开始制作网站 c)确定采购平台需求 d)搭建开发环境，了解开发环境 5-联系管理工作 a)全息项目管理[池如霞] b)全息,PC端界面确认[池如霞] c)全息周六讨论的疑问，请在周三前解决[池如霞] d)CRM项目联系[晓虎、王晖] e)工作犬需求确定[王晖]
张恒全 | 周一 | 1-修改CRM 2-整理全息云项目编写登入接口
| 周二 | 1-全息云项目编写规格信息录入接口 2-编写接口文档
| 周三 | CRM首访录入 接口 及联聊
| 周四 | CRM成交录入 接口 及联聊
| 周五 | 1-测试 2-如果服务器买下来了搭建服务器环境
| 周六 | 外出
张晓虎 | 周一 | 1-完善老版本CRM房产数量和驾车数量为0的情况； 2-树结构选择 3-讨论新CRM系统界面以及和老版本的区别； | 3-全体
| 周二 | 1-全息项目的公共复杂对象选择； 2-全息云项目录入中的图片与视频； 3-全息云项目富文本编辑器的使用； 4-开始着手准备新CRM项目事宜； | 4-全体
| 周三 | 1-全息云项目规格型号的填写； 2-全息云项目讨论助手机器人的样子； 3-讨论公共管理部分的功能及界面； 4-新CEM的首访录入界面完成； | 2-王总，池姐 3-全体 4-池姐
| 周四 | 1-全息云项目：搭建项目录入的基本界面； 2-新CRM成交录入的界面完成； | 2-池姐
| 周五 | 1-全息云项目界面及交互效果完善； 2-新CRM功能完善； 3-统计CRM数据，并做出报表汇总给贺总； 4-统计版本更新状态并发布； | 1-池姐 1-恒泉
| 周六 | 本周不加班
注意：

## 模板
工作周报(??)
2017年?月?日（？？） |  |  |  |  | 上周工作情况：
人员 | 时间 | 工作内容 | 配合人 | 完成情况
王晖 | 周一
周二
周三
周四
周五
周六
池如霞 | 周一
周二
周三
周四
周五
| 周六 |  |  |  | 本周工作总任务：
张恒全 | 周一
周二
周三
周四
周五
周六
刘晓虎 | 周一
周二
周三
周四
周五
周六
注意：